## Estimated
SPRINT 2 PLANNING
Team Availability
| Name | Available Hours | Estimation Total
| Truong Gia Huy | 75 | 285 | [9 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 75 | [10 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 75 | [10 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 60 | [10 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
2 | Initial Sprint 2 | Sprint Planning Meeting | All member | 20 | 0
|  | Create Sprint Backlog for Sprint 2 | Hong | 5 | 5 | 0
|  | Create Test Plan, Test Case document for Sprint 2 | Hong | 5 | 5 | 0
| Design | Design, XML - trang cá nhân, trang thông tin phòng khám | Huy | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Design, XML - tạo phòng khám | Kha | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Design, XML - trang đặt phòng, đặt phòng khám bước 2 | Xuan | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Design, XML - phản hồi đánh giá, xem phản hồi đánh giá | Huy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Design, XML - trang thông báo, trang liên hệ | Xuan | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Design, XML - lịch sử khám | Kha | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Design Database for Sprint 2 | Huy | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Design Test Case " trang chủ bệnh nhân ", " trang liên hệ" | Hong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Design Test Case " tạo phòng khám", " " phản hồi đánh giá" | Hong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Implementation | Java - trang chủ bệnh nhân | Xuan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Java - phản hồi đánh giá | Huy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Java - tạo phòng khám | Kha | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Java - trang liên hệ | Xuan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  | Integrate Database | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
| Testing | Test feature "trang chủ bệnh nhân" - JAVA | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
|  | Test feature "tạo phòng khám" - JAVA | All member | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
|  | Test feature "phản hồi đánh giá" - JAVA | Hong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Test feature "trang liên hệ" - JAVA | Hong | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 2 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
|  |  | Total | 285 | 265 | 240 | 225 | 205 | 200 | 195 | 190 | 175 | 135 | 135 | 130 | 125 | 125 | 115 | 110 | 90 | 70 | 50 | 40 | 20 | 0

## Actual
SPRINT 1 PLANNING
Team Availability
| Name | Available Hours | Estimation Total
| Truong Gia Huy | 82 | 326 | [11 empty] | On Time
| Ngo Van Kha | 83 | [12 empty] | Lately
| Le Van Xuan | 85 | [12 empty] | Early
| Tran Nguyen Thanh Hong | 76 | [12 empty] | Unfinished
Sprint | Component | Task name | Responsible Member | Total | Actual | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
2 | Initial Sprint 1 | Sprint Planning Meeting | All member | 20 | 20 | 0
|  | Create Sprint Backlog for Sprint 2 | Hong | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Create Test Plan, Test Case document for Sprint 2 | Hong | 5 | 5 | 5 | 0
| Design | Design, XML - trang cá nhân, trang thông tin phòng khám | Huy | 10 | 7 | 10 | 5 | 0
3
|  | Design, XML - tạo phòng khám | Kha | 10 | 7 | 10 | 5 | 0
3
|  | Design, XML - trang đặt phòng, đặt phòng khám bước 2 | Xuan | 10 | 7 | 10 | 5 | 0
3
|  | Design, XML - phản hồi đánh giá, xem phản hồi đánh giá | Huy | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0
3
|  | Design, XML - trang thông báo, trang liên hệ | Xuan | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0
3
|  | Design, XML - lịch sử khám | Kha | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0
2
|  | Design Database for Sprint 2 | Huy | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
2
|  | Design Test Case " trang chủ bệnh nhân ", " trang liên hệ" | Hong | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
3
|  | Design Test Case " tạo phòng khám", " " phản hồi đánh giá" | Hong | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
4
| Implementation | Java - trang chủ bệnh nhân | Xuan | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0
4
|  | Java - phản hồi đánh giá | Huy | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0
5
|  | Java - tạo phòng khám | Kha | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
5
|  | Java - trang liên hệ | Xuan | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
2
|  | Integrate Database | All member | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
4
| Testing | Test feature "trang chủ bệnh nhân" - JAVA | All member | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
8
|  | Test feature "tạo phòng khám" - JAVA | All member | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
4
|  | Test feature "phản hồi đánh giá" - JAVA | Hong | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
3
|  | Test feature "trang liên hệ" - JAVA | Hong | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2
| Fix Bugs | Fix bugs for Sprint 2 | All member | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0
|  |  | Total | 285 | 326 | 265 | 240 | 234 | 213 | 202 | 198 | 194 | 175 | 135 | 135 | 134 | 130 | 125 | 120 | 112 | 94 | 78 | 54 | 45 | 20 | 0

## Burn-down-Sprint 2
Estimated | Actual | Date
265 | 265 | 2021-10-11
240 | 240 | 2021-10-12
225 | 234 | 2021-10-13
205 | 213 | 2021-10-14
200 | 202 | 2021-10-15
195 | 198 | 2021-10-16
190 | 194 | 2021-10-17
175 | 175 | 2021-10-18
135 | 135 | 2021-10-19
135 | 135 | 2021-10-20
130 | 134 | 2021-10-21
125 | 130 | 2021-10-22
125 | 125 | 2021-10-23
115 | 120 | 2021-10-24
110 | 112 | 2021-10-25
90 | 94 | 2021-10-26
70 | 78 | 2021-10-27
50 | 54 | 2021-10-28
40 | 45 | 2021-10-29
20 | 20 | 2021-10-30
0 | 0 | 2021-10-31